嘉義縣民雄鄉秀林國民小學112學年推動台灣暨世界母語日實施計畫

- 依據：嘉義縣政府98.08.10府教學字第0980123342號函「嘉義縣辦理國民中小學台灣母語日定期訪視實施計畫」辦理。

- 目標：

- 增進本校師生說流利母語的能力。

- 培養本校師生應用母語及俚語的能力。

- 落實鄉土教育，了解鄉土語言文化的美與內涵。

- 推展並營造臺灣母語之優質環境。

- 增進多元文化的認識，促進社會和諧。

- 辦理單位：

- 主辦單位：母語日推動小組、教務處。

- 協辦單位：訓導處、總務處。

- 實施對象：全校全體教職員、學生、社區民眾。

- 實施時間：訂定每週三為本校母語日，以閩南語為教學語言。

- 實施策略：

- 倡導期規劃與運作

    - 成立母語日小組：督導本計畫全盤事宜，詳設置要點。

    - 師資安排：授課師資擁有進階班或教育部閩南語認證中高級證書資格。

    - 課程編排：一至六年級每週按課表教授一節本土語言閩南語課程，全校合計14班

    - 倡導「愛母語，師長帶頭講」、「愛母語，社區嘛會通」理念：鼓勵同仁宣導校務、親師生溝通及與社區人士座談或聚會場合，積極說母語。

- 母語日推動與落實

- 訂定每禮拜三為「母語日」：

- 營造說母語機會

  - 全體師生：該日不管上下課時間及日常生活對話、打招呼、接待訪客等，以母語應對為原則。

  - 導護老師：宣布事項及放送盡量用母語

  - 各班教師：上課盡量用母語融入各科教學，母語日當天上課時除專有名詞或專業術語外，應以母語對答為原則；各領域教學時亦可配合主題融入教學。

  - 行政人員：學生進入辦公室後盡量以母語交談

  - 親師溝通：融入台語

- 打造聽母語環境:

於晨光時間、中午用餐、下午整潔活動時間等三時段，播放台語詩詞或音樂光碟。

- 「大家來講台語」活動

- 於隔週三晨光時間辦理，由全校一至六年級師生都參與。

- 以「簡報播放－教師領誦－學生習誦」方式，帶領學生學習生活諺語

(三)配合世界母語日(2/21)邀請社區人士帶學生至社區踏查，深度體驗社區的一景一物，培養學生愛鄉的情懷。

- 母語藝文活動推行與扎根：

- 每學年辦理母語藝文比賽：以閩南語演講、朗讀等比賽形式，增進母語使用能力。

- 校慶、畢業典禮及大型活動之學生主持稿或旁白可融入閩南語。

- 社區資源結合與引進

- 應用原有編製之「秀林國小暨北斗社區文化導覽地圖」，將社區文化與資源融入母語及社會領域之教學素材，以擴展學生經驗

- 鼓勵學生於校外教學參與社區踏查。

- 聘請地方士紳及學有專長的人士進行母語演說、座談或介紹鄉土文化

- 母語教學規劃與深耕

- 以資訊影片引起動機：以相關影片引起學生學習動機。

- 以多元活動提升學習樂趣：以遊戲、吟唱…等協助教學活動，讓教學活潑有趣。

- 以說唱實作評量學生能力：了解學生之先備知識，以進行符合學生程度之教學活動。

- 以自製教才與教具活化教學內涵：讓教學更加生動有趣，增進學生學習興趣。

- 以情境營造延續學習效果：各班設置「母語天地」

- 以全體學生皆能參與為原則

- 母語教材及軟硬體建置：

- 辦公室廣播櫃：

- 放置「台語音樂」、「大家來念唐詩（國-台語版）」等語音教材，

- 透過中央廣播系統，於每週三或不定期播放，以達「處處母語聲」。

- 圖書室借閱區：設置「母語專書區」，鼓勵學生閱讀。

- 各班教室：放置「各年段母語教材與影音光碟」，請利用本校媒體車之資訊軟硬體及教室內的電視、光碟機，配合上課進度使用。

- 風雨教室（室內禮堂）：於周會時間，以單槍、筆記型電腦播放數位簡報。

- 母語情境營造

- 母語專欄：位於文化走廊張貼每週一母語海報，內容為生活中適用的母語諺語。

- 母語天地：位於各班教室佈告欄，內容為符合該年級教材的母語文字教材、海報、諺語等內容

- 母語階梯：位於各樓層主要階梯，內容為台語詩詞，並佐以圖片布置。

- 母語學習角：位於樓梯轉角，內容為配合階梯台語詩詞之情境圖片，以及常用母語。

- 期程分工：詳附件一

- 成效評鑑：

- 校內評量：配合校內國語文競賽，增加母語朗讀、演講項目，比賽辦法，詳見校內國語文競賽辦法。

- 校際觀摩：可擇期參訪縣內實施母語有績效國中小學，以為學習成長參考。

- 接受教育處訪視小組到校訪視。

- 預期成效：

- 透過「母語日」的實施，達到「禮拜三母語日，學校處處母語聲」，使學生能認識鄉土文化的內涵。

- 透過母語倡導與教學，打造「愛母語，師長帶頭講」、「愛母語，社區嘛會通」之校園氛圍，使學校與社區文化緊密結合。

- 本辦法經母語推行小組議決後，經校長核可後實施。

承辦人                    教務主任                     校長

附件一 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學111學年度台灣母語日期程與分工表

| 期程 （年/月） | 策略面 | 內容 | 負責人或單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112.08 | 一、倡導期規劃與運作 | （一）成立母語日小組 | 賴耀男校長 |
| 112.09 |  | （二）師資安排 | 教務處曾雅援主任 |
| 112.09 |  | （三）課程編排 | 教學組吳家琪組長、 |
| 112.08 |  | （四）倡導理念 | 賴耀男校長 |
| 112.09～每週三 | 二、母語日推動與落實 | （一）訂定每禮拜三為「母語日」 | 推行小組 |
|  |  | 1營造說母語機會 | 全體親師生 |
|  |  | 2.打造聽母語環境 | 教學組及播放公有 |
| 112.09～ 隔週三 |  | （二）「大家來講台語」活動 | 各級任老師 |
| 112.12 | 三、母語藝文活動推行與扎根 | （一）每學年辦理母語藝文比賽 | 教學組蔡佳宏組長 |
| 不定期 |  | （二）大型活動之學生主持稿或旁白融入母語 | 學務處許文隆主任 |
| 不定期 | 四、社區資源結合與引進 | （一）融入秀林國小暨北斗社區文化導覽地圖於教學 | 閩南語授課教師 |
| 112.11 |  | （二）鼓勵學生校外教學參與社區踏查 | 學務處許文隆主任 |
| 112.09～ | 五、母語教學規劃與深耕 |  | 閩南語授課教師 |
| 112.09～ | 六、母語教材及軟硬體建置 | （一）辦公室廣播櫃 | 教學組吳家琪組長 |
| 112.09～ |  | （二）圖書室借閱區 | 王瑋甄老師 |
| 112.09～ |  | （三）各班教室 | 閩南語授課教師 |
| 112.09～ |  | （四）風雨教室（室內禮堂） | 教務處.總務處 |
| 112.09～ | 七、母語情境營造 | （一）母語專欄 | 黃秀閑老師 |
| 112.09～ |  | （二）母語天地 | 各班導師 |
| 112.10～ |  | （三）母語階梯 | 教務處 |
| 112.10～ |  | （四）母語學習角 | 教務處 |

嘉義縣民雄鄉秀林國民小學112學年度台灣母語日推動小組設置要點

- 依據：

  - 教育部「高級中等以下學校即幼稚園推動臺灣母語日活動實施要點」

  - 嘉義縣「國民中小學臺灣母語日實施計劃」

  - 嘉義縣政府98.08.10府教學字第0980123342號函「嘉義縣中小學推動母語日定期訪視計畫」

- 宗旨：為使本土語言落實於兒童生活中，以全面打造「愛母語、講母語」的校園，並能提升親職師生的使用母語之知能，進而達成多元文化的融合與平等，特設本工作小組。

- 本小組審議或協助擬訂學年度台灣母語日實施計畫並推動相關事宜。

- 組織：

  - 委員：本小組置召集人一人，由校長兼任。另置委員若干名，由各處室主任、教學組、資訊組等行政人員及有實際授課且有意願之閩南語授課教師代表二名兼任。

  - 顧問：一至二人，由召集人就家長會或地方仕紳代表聘任之。

  - 執掌：詳附件一。

  - 任期：本會委員任期一年，自九月一日起至翌年八月三十一日止。

  - 俸給：本會委員均為無給職。

- 運作：

  - 每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議，召開會議時得邀清相關人員列席。

  - 本會委員應親自出席會議，若無法出席需向召集人請假。

- 本小組各決議事項，向校務會議或教師晨會、行政會議提出報告後，送交有關單位執行。

- 本設置要點奉校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人                    教務主任                     校長

附件一 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學112學年度母語日工作小組委員職掌表

| 職掌 | 姓 名 | 原職稱 | 工 作 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 翁雅屏 | 校長 | - 召開小組會議 - 於相關會議時，能使用母語。 - 督導本組各項決議事項及整體計畫成效。 |
| 顧問 | 陳厚升 | 家長會長 | - 協助安排地方士紳及學有專長的人士作母語演講介紹鄉土文化。 - 協調家長會資源推動相關計畫 |
| 顧問 | 廖求菁 | 志工隊長 | - 協助安排地方士紳及學有專長的人士作母語演講介紹鄉土文化。 - 協調志工隊資源推動相關計畫 |
| 執行秘書 | 曾雅援 | 教務主任 | - 統籌、規劃、推動並檢討改進母語日各項課程計畫、活動成果報告。 - 規劃與推動教師母語教學知能研習。 - 積極鼓勵教師教學、親師生溝通能融入母語 |
| 委員 | 許文隆 | 學務主任 | - 協助每週母語日學生活動、音樂播放之工作。 - 辦理社區踏查或社區活動，進行實地學習運用 |
| 委員 | 賴萬祥 | 總務主任 | 母語學習之相關設備及物品之採購。 |
| 委員 | 高禾溱 | 教學組長 | - 規劃每週五母語日多元活動 - 協同母語授課教師指導學生於各班教室中，設計母語天地專欄 - 彙整各班母語教學、情境布置之書面文件及成果相片 - 規劃中廊之母語專欄，並請承辦老師定期更新。 - 本會會議記錄 |
| 委員 | 黃獻加 | 資訊組長 | - 推動事項活動攝影、錄影、及影片教材播放等 - 數位學習網站建置、教學資料上網、網頁建置及更新 - 協助圖書管理教師成立與管理母語教學教材櫃 |
| 委員 | 黃如妙 | 語文競賽指導教師 | - 鼓勵學生發展母語演說表達能力 - 培訓母語演說與朗讀潛質學生，並能對外參賽 - 提供母語課程與教學實務教材與意見 |